## 26.3.4
Главная страница ИВИ ( версия 26.3.4)
id тест-кейса | Название тест-кейса | Предусловия | Описание шага | Тестовые данные | ОР | ФР | Окружение | Результат | Ссылка на баг-репорт
UI главная старница
ивпркд18.1 | Проверка работы функции "Смена качества" в ТВ каналах(Федеральные каналы) | 1.Пользователь не авторизирован 2.Открыта главная страница 4.Нажать на поиск 5.ТВ каналы | 1.Нажать на федеральные 2.Выбрать "Первый канал" 3.Нажать на настройки 4.Нажать на смену качества |  | Кнопка "Смена качества доступна" | Кнопка "Смена качества доступна" | iPhone 14 pro max, iOS 26.6.4 | Passed
ивпркд18.2 | Проверка работы функции "Включение субтитров" в ТВ каналах(Федеральные каналы) | 1.Пользователь не авторизирован 2.Открыта главная страница 4.Нажать на поиск 5.ТВ каналы | 1.Нажать на федеральные 2.Выбрать "Первый канал" 3.Нажать на настройки 4.Нажать на Включение субтитров |  | Кнопка "Включение субтитров"доступна | Кнопка "Включение субтитров" недоступна | iPhone 14 pro max, iOS 26.6.4 | Failed
ивпркд18.2 | Проверка изменения процента загрузки контента в Live Activity (ЛА) по мере скачивания контента | 1.Пользователь авторизирован 2.Пользователь находится во взрослом аккаунте 3.В настройках устройства (Настройки - Приложения - Иви - Эфир Активности) разрешён показ Эфира активности | 1.Пользователь поставил на "Новую битву экстрасенсов" одну серию сериала 2.Пользователь находится на лок-скрине (экран заблокирован) |  | Процент изменяется в Live Activity по мере скачивания контента | Процент изменяется в Live Activity по мере скачивания контента | iPhone 14 pro max, iOS 26.6.4 | Passed
ивпркд18.3 | Проверка заполнения лоадера в Live Activity (ЛА) по мере скачивания контента | 1.Пользователь авторизирован 2.Пользователь находится во взрослом аккаунте 3.В настройках устройства (Настройки - Приложения - Иви - Эфир Активности) разрешён показ Эфира активности | 1.Пользователь поставил на "Новую битву экстрасенсов" одну серию сериала 2.Пользователь находится на лок-скрине (экран заблокирован) |  | Лоардер в Live Activity заполняется по мере скачивания контента | Лоардер в Live Activity заполняется по мере скачивания контента | iPhone 14 pro max, iOS 26.6.4 | Passed
ивпркд18.4 | Проверка отображения иконка успешной загрузки | 1.Пользователь авторизирован 2.Пользователь находится во взрослом аккаунте 3.В настройках устройства (Настройки - Приложения - Иви - Эфир Активности) разрешён показ Эфира активности 4.Пользователь поставил на "Новую битву экстрасенсов" одну серию сериала 5.Пользователь находится на лок-скрине (экран заблокирован) 6.Загрузка завершена | 1.Пользователь поставил на "Новую битву экстрасенсов" одну серию сериала 2.Пользователь находится на лок-скрине (экран заблокирован) |  | Вместо процента загрузки скачивания отображается иконка успешной загрузки | Вместо процента загрузки скачивания отображается иконка успешной загрузки | iPhone 14 pro max, iOS 26.6.4 | Passed
ивпркд18.5 | Проверка отображения загружаемого контента в ЛА при блокировке экрана | 1.Пользователь авторизирован 2.Пользователь находится во взрослом аккаунте 4.В настройках устройства (Настройки - Приложения - Иви - Эфир Активности) разрешён показ Эфира активности 5.Поставить на скачивание одну серию сериала "Новые экстрасенсы" | Заблокировать устройство |  | На заблокированном экране отображается загружаемый контент | На заблокированном экране отображается загружаемый контент | iPhone 14 pro max, iOS 26.6.4 | Passed
ивпркд18.6 | Проверка перехода на экран "Загрузки" после тапа по ЛА | 1.Пользователь авторизирован 2.Пользователь находится во взрослом аккаунте 4.В настройках устройства (Настройки - Приложения - Иви - Эфир Активности) разрешён показ Эфира активности 5.Пользователь поставил на скачивание одну серию сериала "Новые экстрасенсы" | 1.Дождаться окончания загрузки , когда прогресс загрузки ЛА сменится на статус "Скачано" 2.Нажать по ЛА |  | Выполнился переход на экран "Загрузки". | Выполнился переход на экран "Загрузки". | iPhone 14 pro max, iOS 26.6.5 | Passed
ивпркд18.7 | Проверка очистки динамической панели острова после блокировки экрана (после завершения скачивания контента) | 1.Пользователь авторизирован 2.Пользователь находится во взрослом аккаунте 4.В настройках устройства (Настройки - Приложения - Иви - Эфир Активности) разрешён показ Эфира активности 5.Поставить на скачивание одну серию сериала "Новые экстрасенсы" | 1.Дождаться окончания загрузки , когда прогресс загрузки ЛА сменится на статус "Скачано" 2.Нажать по ЛА 3.Заблокировать устройство |  | После блокировки экрана на заблокированном экране не отображается ЛА, панель динамического острова пустая. | После блокировки экрана на заблокированном экране не отображается ЛА, панель динамического острова пустая. | iPhone 14 pro max, iOS 26.6.6 | Passed
ивпркд18.8 | Проверка отображения ЛА загруженного контента в детском аккаунте после скачивания во взрослом аккаунте | 1.Пользователь авторизирован 2.Пользователь находится во взрослом аккаунте 4.В настройках устройства (Настройки - Приложения - Иви - Эфир Активности) разрешён показ Эфира активности 5.Поставить на скачивание одну серию сериала "Новые экстрасенсы" 6. Заблокировать устройство 7. На локскрине пользователя активен ЛА Загрузки - отображается текущий прогресс загрузки | 1.Перейти в приложение и переключиться на детский аккаунт (Профиль - Переключить аккаунт) 2.Перейти на лок-скрин и проверить, что ЛА загрузок взрослого аккаунта не отображается на локскрине |  | ЛА загрузок взрослого аккаунта не отображается на локскрине | ЛА загрузок взрослого аккаунта не отображается на локскрине | iPhone 14 pro max, iOS 26.6.7 | Passed
ивпркд18.9 | Проверка отображения первого в очереди на скачивание контент в Live Activity | 1.Пользователь авторизирован 2.Пользователь находится во взрослом аккаунте 4.В настройках устройства (Настройки - Приложения - Иви - Эфир Активности) разрешён показ Эфира активности 5.Поставить на скачивание сезон сериала "Новые экстрасенсы" 6.Поставить на скачивание сезон сериала "Крутые поворотв" 7.Поставить на скачивание фильм "Болевой порог" | 1.Смахнуть приложение 2.Зайти обратно в приложение и перейти в любой раздел навбара 3.Заблокировать экран |  | В Live Activity отображается первый в очереди скачивания контент | В Live Activity отображается первый в очереди скачивания контент | iPhone 14 pro max, iOS 26.6.8 | Passed
ивпркд18.10 | Проверка отображения "ещё N в очереди", где N - количество поставленных на скачивание единиц контента (без учёта первого в очереди) в Live Activity | 1.Пользователь авторизирован 2.Пользователь находится во взрослом аккаунте 4.В настройках устройства (Настройки - Приложения - Иви - Эфир Активности) разрешён показ Эфира активности 5.Поставить на скачивание сезон сериала "Новые экстрасенсы" 6.Поставить на скачивание сезон сериала "Крутые повороты" 7.Поставить на скачивание фильм "Болевой порог" | 1.Смахнуть приложение 2.Зайти обратно в приложение и перейти в любой раздел навбара 3.Заблокировать экран |  | Отображается "ещё N в очереди", где N - количество поставленных на скачивание единиц контента (без учёта первого в очереди) | НЕ Отображается "ещё N в очереди", где N - количество поставленных на скачивание единиц контента (без учёта первого в очереди) | iPhone 14 pro max, iOS 26.6.9 | Failed
ивпркд18.11 | Проверка открытия экрана ошибки "Нет соединения с интернетом" | 1.Пользователь авторизирован 2..Поставить на скачивание одну серию сериала "Новые экстрасенсы" | 1.Интернет выключен 2.Тапнуть "Загрузить" на КК 3.Тапнуть "Попробовать ещё раз" |  | Открывается экран ошибки "Нет соединения с интернетом" | Открывается экран ошибки "Нет соединения с интернетом" | iPhone 14 pro max, iOS 26.6.10 | Passed
ивпркд18.12 | Проверка Анимации (5 повторов) после загрузки КК при отсутствии интернета | 1.Пользователь авторизирован 2..Поставить на скачивание одну серию сериала "Новые экстрасенсы" | 1.Интернет выключен 2.Тапнуть "Загрузить" на КК 3.Тапнуть "Попробовать ещё раз" |  | Анимация повторно проигрывается 5 раз | Анимация повторно проигрывается 5 раз | iPhone 14 pro max, iOS 26.6.11 | Passed
ивпркд18.13 | Проверка загруженного КК при перемотки и воспроизводении | 1.Пользователь авторизирован 2.Пользователь находится во взрослом аккаунте 3.Поставить на скачивание сезон сериала "Новые экстрасенсы" 4.КК "Новые экстрасенсы" загружен 5.Выключен интернет. 6.Открыт экран "Загрузки" | 1.Тапнуть на серию 2.Перемотать на середину серии 3.Перемотать до конца первой серии 4.Перемотать до конца следующей серии |  | Контент перемотался, воспроизводится без пауз и подтормаживаний | Контент перемотался, воспроизводится без пауз и подтормаживаний | iPhone 14 pro max, iOS 26.6.12 | Passed
ивпркд18.14 | Проверка автоматического запуска новой серии после окончания предыдущей | 1.Пользователь авторизирован 2.Пользователь находится во взрослом аккаунте 3.Поставить на скачивание сезон сериала "Новые экстрасенсы" 4.КК "Новые экстрасенсы" загружен 5.Выключен интернет. 6.Открыт экран "Загрузки" | 1.Тапнуть на серию 2.Перемотать на середину серии 3.Перемотать до конца первой серии 4.Перемотать до конца следующей серии 5.Воспроизведение закончилось |  | Запустилась следующая серия, без пауз и подтормаживаний | Следующая серия не запустилась автоматически | iPhone 14 pro max, iOS 26.6.13 | Failed
ивпркд18.15 | Проверка открытия экрана "Загрузки" после окончания Воспроизведения, | 1.Пользователь авторизирован 2.Пользователь находится во взрослом аккаунте 3.Поставить на скачивание сезон сериала "Новые экстрасенсы" 4.КК "Новые экстрасенсы" загружен 5.Выключен интернет. 6.Открыт экран "Загрузки" | 1.Тапнуть на серию 2.Перемотать на середину серии 3.Перемотать до конца первой серии 4.Перемотать до конца следующей серии 5.Воспроизведение закончилось |  | Открылся экран "Загрузки" | Открылся экран "Загрузки" | iPhone 14 pro max, iOS 26.6.14 | Passed